Сводное заключение

об эффективности

муниципальных программ

за 2016год

В 2016 году в Катайском районе были реализованы мероприятия 26 муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры, спорта и молодежной политики и поддержки общественных организаций.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

Глава 1. Финансирование муниципальных  программ в 2016 году

На 01.01.2017 г. общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 570235,79 тыс. рублей (Таблица 1) в том числе:

Федеральный бюджет – 22196,01 тыс. руб.

Областной бюджет  - 431145,49 тыс. руб.

Местный бюджет –78470,08 тыс. руб.

Внебюджетные фонды – 38424,21 тыс. руб.

Таблица 1.

|  | Наименование муниципальной программы | Исполнено за 2016 год (тыс.руб.) | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | ФБ – 10206,00 ОБ – 10290,00 ВН- 5665,53 | Q1=1,0 Полное финансирование | Мероприятия были направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. В 2016 году две семьи - получатели социальные выплаты в рамках Программы. ("Молодая семья" - 1 семья, "молодые специалисты" - 1семья.) |
| 2 | «Развитие Агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2013-2020 годы» | Без финансирования | Без финансирования | За счет субсидий осуществлена покупка элитных семян и семян высших репродукций, обновлен парк сельскохозяйственной техники, принято участие в ведомственной целевой программе Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области «Поддержка начинающих фермеров в Курганской области на период 2012 – 2014 годов», осуществлялась государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Проводились мероприятия по достижению финансовой устойчивости сельского хозяйства Катайского района. |
| 3. | «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Катайском районе на2013-2017 годы» | ВН – 9636,00 | Q1=1,0 Полное финансирование | Приобретено новое оборудование для развития производства ОАО «Молоко», ООО "МПК Добродел", ИП Нетесов С.А. , ООО «ТД Урал Колос». |
| 4. | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе на 2015-2020 годы.» | МБ – 2,88 | Q1=0,65 Неполное финансирование | Оказание информационно-консультационных услуг субъектам предпринимательства, проведение выставок, конкурсов, конкурса бизнес-идеи среди предпринимателей, подготовка и публикация информационных материалов ч/з газету «Знамя». Участие в конкурсе муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, включая гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса. |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 2014-2016 годы» | ОБ – 20614,31 МБ – 8487,05 | Q1=0,92 Неполное финансирование | Приобретен качественный инвентарь для участия в соревнованиях различного уровня. Проведен качественный ремонт спортивных сооружений к областным играм «Золотой колос» (дворец спорта, здание легкоатлетического манежа, ремонт трибун на стадионе "Труд", замена беговой дорожки на стадионе "Труд". |
| 6. | «Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 годы» | ФБ – 6,30 ОБ – 12393,19 МБ – 6120,71 | Q1=1,0 Полное финансирование | Проведены мероприятия направленные на сохранение культурного и исторического наследия, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого, духовного и инновационного потенциала жителей Катайского района и создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. |
| 7. | «Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2014-2018 годах» | ОБ-338,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Мероприятия направленные на профилактику правонарушений в Катайском районе. Проведение лекций, бесед, тематических вечеров по профилактике алкоголизма и наркомании, организация временной занятости подростков, в том числе подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 8. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» | МБ – 1528,36 | Q1=0,23 Неполное финансирование | Проведена модернизация системы уличного освещения в муниципальных учреждениях – замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие. Установлены оконные блоки в муниципальных учреждениях (управление образования, администрация Катайского района). Произведен ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения в муниципальных учреждениях. Установка приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях. Замена теплотрассы с. Верхняя Теча (700м) и перевод котельной на автоматический режим работы. Замена теплотрассы с. Ильинское (525 м). Ремонт теплотрассы с.Шутихинское (695м). |
| 9. | «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе Курганской области на 2014-2018 годы» | ОБ – 10706,44 МБ – 224,58 | Q1=0,77 Не полное финансирование | Проведены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Катайского района. Проведен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2016 году был проведен ремонт дорог в сельских поселениях и городе Катайске, а так же в городе Катайске восстановлено покрытие тротуаров всего отремонтировано дорожного покрытия 1,844 километра. |
| 10. | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Катайском районе на 2014-2016 годы» | ФБ – 9290,76 ОБ – 324112,32 МБ –46303,95 ВН – 11113,5 | Q1=0,96 Неполное финансирование | Реализация мероприятий Программы обеспечила создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Катайском районе, в частности: развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни в районе за счет обеспечения качественного образования и реализации государственной молодежной политики; решение проблемы доступности дошкольного образования в Катайском районе для детей в возрасте от 3 до 7 лет; обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; снижение дифференциации в качестве образовательных результатов между образовательными организациями; вовлеченность детей и подростков в позитивную социальную деятельность; обеспечение доступности программ дополнительного образования для детей и молодежи; положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот; успешная социализация и самореализация детей и молодежи на территории Катайского района ; обеспечение качественного образования; повышение удовлетворенности населения услугами дошкольного образования; успешная социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Катайского района; внедрение в практику современных механизмов и методов управления в системе образования Катайского района. |
| - 11. | «Развитие муниципальной службы Катайского района в 2014-2016 годах» | - МБ -797,20 | - Q1=1,0 - Полное финансирование | Реализованы мероприятия по развитию механизма профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе Катайского района, обеспечена эффективная реализация программ профессионального развития муниципальных служащих Катайского района. |
| 12. | «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 годы» | ОБ-200,0 | - Q1=1,0 Полное финансирование | Проводится мониторинг ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов (далее наркотики), сильнодействующих веществ, состояние преступности в данной сфере в Катайском районе, проводятся совместные коллегии, совещания, рабочие встречи территориальных органов федеральных органов исполнительной власти: ОМВД, УФСИН, Прокуратуры Катайского района, МВД – в целях выработки и реализации скоординированных мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. |
| 13. | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы» | ОБ – 209,00 | Q1=1,00 Полное финансирование | Проводятся мероприятия, направленные на комплексное решение задач по улучшению жизни инвалидов на территории Катайского района. |
| 14. | «Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014-2018 годах» | Без финансирования | Без финансирования | Проводится информирование населения Катайского района о способах противодействия коррупции и разъяснение законодательства в данной сфере. |
| 15. | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района на 2014-2016 годы» | МБ – 601,03 | Q1=1,0 Полное финансирование | Осуществляется сбор информации по пожарам, авариям, катастрофам и стихийным бедствиям на территории Катайского района. |
| 16. | «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе на 2015-2018 годы» | ОБ – 499,11 МБ – 240,37 ВН – 11992,38 | Q1=3,73 Полное финансирование | Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня производственного травматизма и сокращения числа работников, занятых на рабочих местах, не отвечающим гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Проведена учеба по охране труда в бюджетных организациях и на предприятиях района. |
| 17. | «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Катайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» | Без финансирования | Без финансирования | Проведены районные соревнования «Слет юных патриотов», «Слет юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». |
| 18. | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений». | ОБ – 37657,98 МБ –11181,42 | Q1=1,00 Полное финансирование | Проведены мероприятия позволившие повысить качество подготовки проекта Решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Осуществляется совершенствование процесса организации исполнения районного бюджета и формирования бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Катайского района. Обеспечена прозрачность процедуры выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений. Проведено выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности поселений. Постоянно проводится работа по недопущению возникновения кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений и социальным выплатам. Обеспечивается финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Катайского района при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения. Проводится работа по оптимизации объема и структуры муниципального долга Катайского района, соблюдении установленных законодательством ограничений объема муниципального долга и расходов на его обслуживание. Обеспечен контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства получателями средств районного бюджета и органами местного самоуправления Катайского района. Осуществляется повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Катайского района. Обнародование нормативных правовых актов и актуальной информации по вопросам организации бюджетного процесса в Катайском районе. |
| 19. | «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценки недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Катайском районе на 2014-2016 годы» | МБ – 609,8 | Q1=1,0 Полное финансирование | Ведется учет муниципального имущества Катайского района, в том числе земельных участков. Проводится регистрация права собственности Катайского района на объекты недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальной собственности Катайского района. Обеспечивается сохранность и эффективное использование муниципального имущества Катайского района. |
| 20. | «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Без финансирования | Без финансирования | Реализованы мероприятия, обеспечивающие создание условий повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Катайского района. В 2015 году в Катайском районе открыт филиал государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Катайском районе. |
| 21. | «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Катайском районе на 2015-2018 годы» | МБ – 102,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Приобретена материальная база для создания Музея Агата – как бренда Катайского района, узнаваемого далеко за пределами региона на базе муниципального учреждения культуры Катайский районный краеведческий музей и для туристического маршрута «Дорогами тысячелетий» в междуречье Синара – Исеть. |
| 22. | «Безопасность образовательных организаций на 2015-2017 годы» | ОБ – 799,00 МБ – 89,00 ВН – 16,80 | Q1=0,85 Неполное финансирование | В целях недопущения пожаров и возгораний в образовательных организациях, снижения травматизма и гибели людей, усиления комплексной безопасности образовательных организаций проведена установка кнопки сигнализации в детских садах, Шутихинский д/с, Солнышко, Родничок, Березка, Мечта, а так же в школах КСОШ №1, СОШ №2, Ильинская СОШ, приобретены первичные средства пожаротушения, осуществлено обслуживание системы ГЛОНАСС, проведен текущий ремонт автобусов, 3 сотрудника прошли обучение по пожарной безопасности. |
| 23. | «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на 2015-2017 годы» | МБ – 120,00 | Q1=1,0 Полное финансирование | Проводится работа со студентами VI курса медицинских ВУЗов с целью заключения договоров по подготовке молодых специалистов с последующим трудоустройством (3 студентов целевиков (обласной бюджет) и 1 врач-интерн. Через центры занятости населения проводится информирование студентов. На сайте Курганского базового медицинского колледжа расположена информация о вакантных должностях Предоставляются социальные льготы работникам ФАПов по оплате коммунальных услуг. Ежегодно для выпускников школ в ГБУ «Катайская ЦРБ» проводятся Дни открытых дверей. |
| 24. | «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском районе на 2016-2018 годы» | ФБ –2694,91 ОБ-6167,77 МБ-2063,47 | Q1=1,0 Полное финансирование | Утверждена схема территориального планирования Катайского района. За 2016 год индивидуальными застройщиками введено 4871 кв.м. общей площади жилья. За 2016год выдано 15 государственных жилищных сертификатов гражданам, пострадавшим от аварии на ПО «Маяк» и вынужденным переселенцам на сумму 24,314 млн. руб. |
| 25. | «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района в 2015-2020 годах» | МБ – 100,00 | Q1=1,0 Полное финансирование | Проведены мероприятия по повышению эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов. Обеспечивается сбалансированное развитие и использование минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики района в минерально-сырьевых ресурсах. Обеспечивается устойчивое существование и устойчивое использование охотничьих ресурсов, сохранение их биологическое разнообразие. |
| 26. | «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» | ОБ – 7159,00 | Q1=1,0 Полное финансирование | Создание условий по обеспечению устойчивого водоснабжения, повышению уровня благоустройства населенных пунктов, подвергшихся воздействию радиации. |

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации муниципальных программ  сделаны следующие выводы.

Полное финансирование – 62% всех муниципальных программ.

Неполное финансирование – 23% всех муниципальных программ.

Без финансирования – 15% всех муниципальных программ.

Полное финансирование по следующим муниципальным программам:

- «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского районана 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

- «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Катайском районе на2013-2017 годы»

- «Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 годы»

- «Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2014-2018 годах»

- «Развитие муниципальной службы Катайского района в 2014-2016 годах»

- «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района на 2014-2016 годы»

- «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

- «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы»

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 годы»

- «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценки недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Катайском районе на 2014-2016 годы»

11. «Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на 2015-2017 годы»

12. «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском районе на 2016-2020 годы»

13. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района в 2015-2020 годах»

14. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе на 2015-2018 годы»

15. «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Катайском районе на 2015-2018 годы»

16. «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»

Неполное финансирование:

1. «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе на 2015-2020 годы.»

2. «Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 2014-2016 годы»

3. «Повышение безопасности дорожного движения В Катайском районе Курганской области на 2014-2018 годы»

4. «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Катайском районе на 2014-2016 годы»

5. «Безопасность образовательных организаций на 2015-2017 годы»

6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»,

Без финансирования:

1. «Развитие Агропромышленного комплекса в Катайском  районе на 2013-2020 годы»

2.«Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014-2018 годах»

3. «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Катайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»

4. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных

Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2016 году приведены в Таблице 2.

По 26 муниципальным программам, реализуемым в 2016 году, установлено 271 целевой показатель.

Таблица 2.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2016 г. план | 2016 г. факт | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Причины отклонения от планового целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. МП "Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв. метров | 380 | 201 | 0,53 |  |
| 2. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. метров | 190 | 201 | 1,06 |  |
| 3. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | Уч. мест | - |  | - |  |
| 4 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | Ед. | - |  | 0 |  |
| 5 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | мест | - |  | - |  |
| 6 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Км. | 21,2 | 24,686 | 1,16 | Проведен газ в села Верхниепески и Чусовое. |
| 7 | Ввод в действие локальных водопроводов | Км. | - |  | 0 |  |
| 8 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Ед. | - |  | - |  |
| 9 | Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | Ед. | - |  | - |  |
|  | Низкая результативность |  |  |  | Q2=0,55 |  |
|  | 2. МП "Развитие агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2013-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| 10 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 102,1 | 95,42 | 0,93 | Неблагоприятные погодные условия. |
| 11 | Индекс производства продукции растеневодства (в сомоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 103,0 | 94,7 | 0,92 | Неблагоприятное финансовое состояние в стране |
| 12. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 101,1 | 95,85 | 0,95 |  |
| 13. | Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн. руб. | 281,4 | 37,3 | 0,13 |  |
| 14. | Объем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн. руб. | 602,27 | 593 | 0,98 |  |
| 15. | Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | млн. руб. | 1,000 | 43,636 | 43,64 |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 13,5 | 10,8 | 0,80 |  |
|  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельскохозяйственных организациях | рублей | 16100 | 11131 | 0,69 |  |
|  | Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства | % | 32 | 16 | 0,50 |  |
|  | Темп роста выручки от продаж товаров, продукции, работ, услуг сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,5 | 128,0 | 1,26 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=5,08 |  |
| Программа «Развитие подотрасли растениеводства в Курганской области на 2013-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Производство в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
| 17. | Зерновые и зернобобовые культуры | Тыс.тонн | 56,000 | 18,8 | 0,34 | Сокращение площади посева зерновых культур |
| 18. | картофель | Тыс.тонн | 18,200 | 19,9 | 1,09 |  |
| 19. | овощи | Тыс. тонн | 2,650 | 1,6 | 0,60 | Сокращение площади посадки овощей |
| 20. | Масличные культуры | Тыс.тонн | 0,600 | 0,4 | 0,67 |  |
| 21. | Увеличение мощностей хранения зерна | Тыс.тонн | 2,000 | 0 | 0,00 |  |
|  | Низкая результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,54 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства в Курганской области на 2013 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тон | 1,71 | 1,60 | 0,94 |  |
| 23. | Производство яиц | тыс.шт. | 3610 | 1814,00 | 0,50 | Сокращение поголовья птицы |
| 24. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тон | 10,200 | 5,77 | 0,57 | Сокращение поголовья КРС |
| 25. | Поголовье коров во всех категориях хозяйств | тыс. голов | 2,31 | 1,70 | 0,74 | Низкие цены на реализацию молочной продукции |
| 26. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | тыс. голов | - | - | 0,00 |  |
|  | Низкая результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,55 |  |
| 2.Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Курганской области на 2013 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 0 | 2 | 0,00 |  |
| 28. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | единиц | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 29. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | тыс. га | 1,000 | 1,17 | 1,17 | Высокие платежи по налогам. |
|  | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,39 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,64 |  |
|  | 3. МП "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Катайском районе на 2013-2017 годы" |  |  |  |  |  |
| 30. | Объем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн. руб. | 645 | 593,04 | 0,92 |  |
| 31. | Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | млн. руб. | 7,5 | 43,636 | 5,82 |  |
| 32. | Создание дополнительных рабочих мест | ед. | 13 | 69 | 5,31 |  |
| 33. | Открытие дополнительных рабочих мест |  | - |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=4,01 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=4,01 |  |
|  | 4. МП "О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе на 2015-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| 34. | Прирост количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Кататйского района | ед. | 45 | -63 | 0,71 | Внести корректировку по показателю |
| 35. | Прирост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Катайского района | % | 6,6 | 25,1 | 3,8 | Внести корректировку по показателю |
| 36. | Прирост объема оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микро предприятиями и индивидуальными предпринимателями Катайского района | % | 6,9 | -3,6 | 0,52 | Внести корректировку по показателю |
| 37. | Прирост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Катайского района от субъектов малого и среднего предпринимательства Катайского района | % | 15 | 80,1 | 5,34 | Неблагоприятное финансовое состояние предприятий МСБ. Внести корректировку по показателю |
| 38. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, в том числе: | ед. | 5 | 0 | 0 |  |
|  | за счет средств районного бюджета | ед. | 2 | 0 | 0 |  |
|  | за счет средств областного бюджета | ед. | 3 | 0 | 0 |  |
| 39. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Катайского района | ед. | 20 | 68 | 3,4 |  |
| 40. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешней совместителей) всех предприятий и организаций | ед. | 49,23 | 55,0 | 1,12 | Внести корректировку по показателю |
|  | Высокая результативность(перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=2,1 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=2,1 |  |
|  | 5. МП "Развитие физкультуры и спорта в Катайском районе на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |
| 41. | Увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения | % | 32 | 37,2 | 1,16 |  |
| 42. | Увеличение доли занимающихся в общеобразовательных учреждениях от обучающихся | % | 60 | 50 | 0,83 |  |
| 43. | Увеличение количества детей 6-15 летнего возраста занимаю в ДЮСШ | % | 35 | 36 | 1,03 |  |
| 44. | Увеличение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 10 | 12,6 | 1,26 |  |
| 45. | Увеличение специалистов в сфере физической культуры и спорта Катайского района имеющих высшее и средне специальное образование в общей численности специалистов в сфере физкультуры и спорта в районе | % | 90 | 100 | 1,11 |  |
| 46. | Единовременная пропускная способность объектов спорта | % | 42 | 42 | 1,00 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,07 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,07 |  |
|  | 6. МП Развитие культуры в Катайском районе на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| 47. | Количество посещений организаций культуры к уровню 2015года | % | 9,2 | 19,8 | 2,15 |  |
| 48. | Прирост числа лауреатов и дипломатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2015 году | % | 2,1 | 11,5 | 5,47 | Увеличение количества поездок на конкурсы и фестивали различных уровней. |
| 49. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий в сравнении с 2015 годом | % | 103,8 | 36,6 | 0,38 | Снижение посещений мероприятий из-за нехватки финансовых средств у населения. |
| 50. | Число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. населения | чел. | 100 | 229 | 2,29 | Увеличение количества кружков в сельских КДУ |
| 51. | Количество посещений библиотек на 1 жителя в год | ед. | 4,4 | 6,3 | 1,43 |  |
| 52. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения области | ед. | 130 | 121 | 0,93 | Нехватка финансовых средств для пополнения библиотечного фонда. |
| 53. | Количество посещений музеев и выставочных залов на 1 жителя в год | ед. | 0,66 | 2,4 | 3,63 |  |
| 54. | Число проведенных выставок в расчете на 10 тыс. населения | ед. | 7,4 | 13,5 | 1,82 |  |
| 55. | Количество виртуальных музеев | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 56. | Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет | Ед. | 11,5 | 13,3 | 1,16 |  |
| 57. | Количество детей- участников конкурсов, фестивалей и выставок | чел. | 1000 | 2605 | 2,6 |  |
| 58. | Удельный вес государственных учреждений культуры, отвечающих нормативным требованиям технической безопасности | % | 73,0 | 73,0 | 1,00 |  |
| 59. | Удельный вес сельских учреждений культуры умеющих удовлетворительное техническое состояние | % | 72 | 72 | 1,00 |  |
| 60. | Укомплектованность учреждений культуры, искусства и кинематографии квалифицированными кадрами | % | 66,5 | 79,4 | 1,19 |  |
| 61. | Уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по отрасли | % | 96,8 | 100 | 1,03 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,81 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,81 |  |
|  | 7. МП "Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2014-2018 годах" |  |  |  |  |  |
| 62. | Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений | ед. | 108 | 56 | 1,93 |  |
| 63. | Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | 24 | 29,9 | 0,80 |  |
| 64. | Уровень подростковой преступности | % | 12 | 13,3 | 0,90 |  |
| 65. | Удельный вес рецидивной преступности | % | 23 | 26,6 | 0,86 |  |
| 66. | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 35 | 37,8 | 0,93 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,08 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,08 |  |
|  | 8. МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" |  |  |  |  |  |
| 67. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд.руб. | 3,9 | 0,593 | 0,15 | Неблагоприятное финансовое состояние в стране, недостаток собственных средств предприятий |
| 68. | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 56,6 | 54,8 | 0,97 |  |
| 69. | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 44617,8 | 45118,7 | 1,01 |  |
| 70. | Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО | тыс. Гкал | 65,6 | 35,47 | 0,54 |  |
| 71. | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 819,3 | 403,85 | 2,03 |  |
| 72. | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 29526,1 | 27300,00 | 0,92 |  |
| 73. | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 44617,8 | 44825,50 | 1,00 |  |
| 74 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 25,6 | 18,02 | 0,70 |  |
| 75 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 737,4 | 238,18 | 3,10 |  |
| 76 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 27300 | 28729,20 | 1,05 |  |
| 77 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 6,9 | 4,78 | 1,44 |  |
| 78 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 2147,6 | 2430,77 | 1,13 |  |
| 79 | Средневзвешенный тариф на воду по МО | руб./ куб.м. | 36,3 | 40,10 | 1,10 |  |
| 80 | Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | руб./ куб.м. | 3,3 | 4,65 | 1,41 |  |
| 81 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 9745,7 | 5873,78 | 0,60 |  |
| 83 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,0152 | 0,00162 | 0,11 | Недостаток финансовых средств в бюджете |
| 84 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,0016 | 0,001156 | 0,72 | Недостаток собственных средств предприятий |
| 85 | Расход ТЭ муниципальными учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 3400 | 5109,90 | 1,50 |  |
| 86 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 20932 | 31219,90 | 1,49 |  |
| 87 | Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 10050 | 10316,30 | 1,03 |  |
| 88 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м. | 33063,4 | 30958,20 | 0,94 |  |
| 89 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | 20300 | 14250,80 | 1,42 |  |
| 90 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 1151 | 486,00 | 0,42 | Недостаток финансовых средств для установки приборов учета расхода воды. |
| 91 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 400 | 6135,30 | 0,07 | Недостаток финансовых средств для установки приборов учета расхода воды. |
| 92 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 40 | 887,00 | 0,05 | Недостаток финансовых средств для установки приборов учета расхода воды. |
| 93 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 1779,56 | 1584,80 | 0,89 | Внести корректировку по показателю |
| 94 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 1191 | 1373,00 | 1,15 |  |
| 95 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 96 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО | тыс. куб.м. | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждений, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | Расходы МО | тыс. руб. | 563642,3 | 638847,90 | 1,13 |  |
| 100 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс. руб. | 13370,6 | 638847,90 | 47,78 | Внести корректировку по показателю |
| 101 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102 | Общее количество муниципальными учреждений | ед. | 83,00 | 69,00 | 0,83 | Реорганизация муниципальных учреждений района |
| 103 | Количество муниципальными учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 83,00 | 0,00 | 0,00 | Недостаток финансовых средств в бюджете |
| 104 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Внести корректировку по показателю |
| 105 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 83,00 | 0,00 | 0,00 | Внести корректировку по показателю |
| 106 | Количество муниципальных заказчиков, заключившх энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 2,00 | 0,00 | 0,00 | Внести корректировку по показателю |
| 107 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 225400,00 | 162198,6 | 0,72 |  |
| 108 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 1950,00 | 1528,36 | 0,78 | Недостаток финансовых средств в бюджете |
| 109 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 97,20 | 6658,00 | 68,50 |  |
| 110 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 155,00 | 345,00 | 2,23 |  |
| 111 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 9061436,00 | 12447,40 | 0,0014 | Внести корректировку по показателю |
| 112 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 9061436,00 | 12447,40 | 0,0014 | Внести корректировку по показателю |
| 113 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 5061433,80 | 6371,30 | 0,0013 | Внести корректировку по показателю |
| 114 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 5061433,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 115 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 5061433,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 116 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал | 433,00 | 1329,20 | 3,07 | Внести корректировку по показателю |
| 117 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 47,00 | 326,20 | 6,94 | Внести корректировку по показателю |
| 118 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 41656,40 | 17875,70 | 0,43 |  |
| 119 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 18622,80 | 13118,20 | 0,70 | Внести корректировку по показателю |
| 120 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб.м. | 357609,00 | 106925,30 | 3,34 |  |
| 121 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 290557,30 | 40875,30 | 0,14 | Внести корректировку по показателю |
| 12 2 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 114975,70 | 228707,30 | 1,99 | Внести корректировку по показателю |
| 123 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 114975,70 | 38179,10 | 0,33 | Внести корректировку по показателю |
| 124 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 114975,70 | 148094,10 | 1,29 | Внести корректировку по показателю |
| 125 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб.м. | 2220,00 | 4591,20 | 2,07 |  |
| 126 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 2220,00 | 3794,20 | 1,71 |  |
| 127 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб.м. | 6380,00 | 5127,40 | 1,24 |  |
| 128 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м. | 6380,00 | 4517,70 | 0,71 | Дорогостоящая процедура установки приборов учета газа |
| 129 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 6633,00 | 6678,00 | 1,01 |  |
| 130 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 7,00 | 0,00 | 0,00 | Внести корректировку по показателю |
| 131 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 171052,20 | 157499,30 | 0,92 | Недостаток денежных средств у населения. |
| 132 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв.м. | 32908,50 | 40099,30 | 1,22 |  |
| 133 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 251434,00 | 5676,00 | 0,02 | Внести корректировку по показателю |
| 134 | Площадь жилых домах, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв.м. | 58027,40 | 47158,20 | 0,81 |  |
| 135 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 538830,90 | 543700,70 | 1,01 |  |
| 136 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 137 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 261122,30 | 167406,70 | 0,64 | Дорогостоящая процедура установки приборов учета газа |
| 138 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв.м. | 0,00 | 182,00 | 0,00 | Внести корректировку по показателю |
| 139 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т/кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 140 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,18 | 0,19 | 1,06 |  |
| 141 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 10400,00 | 4053,90 | 2,57 |  |
| 143 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 125000,00 | 205508,10 | 0,61 |  |
| 144 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 267000,00 | 845501,00 | 0,32 | Внести корректировку по показателю |
| 145 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. |  |  | Муниципальные образования Катайского района не осуществляют регулирование тарифов на услуги по перевозкам |  |
| 146 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=2,35 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=2,35 |  |
|  | 9. МП "Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе Курганской области на 2014-2018 годы" |  |  |  |  |  |
| 147. | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 10 | 4 | 0,4 |  |
| 148. | Количество лиц, погтибших в рузультате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транпортный риск) | чел. | 11,4 | 11,4 | 1,0 |  |
| 149. | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск) | чел. | 44,6 | 44,6 | 1,0 |  |
|  | Низкая результативность |  |  |  | Q2=0,80 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=0,80 |  |
|  | 10. МП "Развитие образования и реализация государственной молодёжной политики в Катайском районе на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |
| 150. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в Катайском районе (процент) | % | 60 | 100 | 1,66 |  |
| 151. | Охват детей программами дошкольного образования, скорректированный на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях (процент) | % | 68,0 | 88,6 | 1,30 |  |
| 152. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, в общей численности школьников (процент) | % | 68,9 | 70,6 | 1,02 |  |
| 153. | Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций (процент) | % | 5 | 1 | 0,2 |  |
| 154 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования Катайском районе Курганской области (процент) | % | 42,5 | 55,7 | 1,31 |  |
| 155 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Катайском районе Курганской области (процент) | % | 17 | 24,5 | 1,44 |  |
| 156 | Доля педагогических работников, использующих современные образовательные технологии, включая информационно-коммуникационные, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катайском районе (процент) | % | 97 | 91,9 | 0,95 |  |
| 157 | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных организациях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, от общей численности школьников, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях (процент) | % | 88 | 90,5 | 1,03 |  |
| 158 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент) | % | 65 | 76,0 | 1,17 |  |
| 159 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процент) | % | 85 | 46,0 | 0,54 | Недостаточное информирование населения о возможности принятия детей – сирот в семью. |
| 160 | Удельный вес численности молодых людей, участвующих в проектах молодежных и детских общественных объединений, имеющих право на государственную поддержку, к общему количеству молодежи в Катайском районе (процент) | % | 20 | 20 | 1,00 |  |
|  | Высокая результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,06 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,06 |  |
|  | 11. МП "Развитие муниципальной службы Катайского района в 2014-2016 годах" |  |  |  |  |  |
| 161. | Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции субъекта РФ (от требуемого количества) | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 162. | Количество муниципальных служащих Катайского района, регламенты которых содержат показатели результативности, связанные с общественной оценкой деятельности государственных гражданских служащих | % | 70 | 100 | 1,43 |  |
| 163. | Доля вакантных должностей муниципальной службы Катайского района, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва и на основе конкурса (из числа кадровых назначений на должности, подлежащие замещению по конкурсу и их кадрового резерва. | % | 50 | 100 | 2,00 |  |
| 164 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж Муниципальной службы Курганской области более 3 лет | % | 5 | 2,27 | 0,45 | Низкий уровень заработной платы муниципальных служащих в первые поступивших на муниципальную службу. |
| 165. | Доля муниципальных служащих Катайского района, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,18 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,18 |  |
|  | 12. МП "Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |
| 166. | Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, уголовные дела по которым находятся в производстве органов наркоконтроля, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, уголовные дела по которым находятся в производстве органов наркоконтроля | % | 79,6 | 89 | 1,12 |  |
| 167. | Доля предварительно расследованных органами наркоконтроля преступлений, с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, совершенных в организованных формах (группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), в общем количестве предварительно расследованных органами наркоконтроля преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ | % | 22,5 | 11 | 0,49 |  |
| 168. | Доля лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, в организованных формах группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией), уголовные дела по которым предварительно расследованы органами наркоконтроля, в общем количестве лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сильнодействующих веществ, уголовные дела по которым предварительно расследованы органами наркоконтроля | % | 24,46 | 20,0 | 0,82 |  |
| 169 | Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в наркологических диспансерах, в общей численности несовершеннолетних в Катайском районе | % | 0,90 | 0,20 | 0,22 |  |
| 170 | Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями, организованными волонтерскими отрядами | % | 30 | 100 | 3,33 |  |
| 171 | Число больных впервые в жизни установленным диагнозом наркомании на 100 тысяч населения | чел. | 0,6 | 0 | 0 |  |
| 172 | Число лиц, больных наркоманией, на 100 тысяч населения | чел. | 6 | 4 | 1,5 |  |
| 173 | Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет | чел. | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,94 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=0,94 |  |
|  | 13. МП "Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы" |  |  |  |  |  |
| 174. | Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых создана система инклюзивного образования, в их общем количестве, процент | % | 3,3 | 25 | 7,58 | Внести корректировку по показателю |
| 175. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов Катайского района, процент | % | 3,5 | 13,5 | 3,86 | Внести корректировку по показателю |
| 176. | Число инвалидов, обеспеченных рабочими местами, от общего числа инвалидов Катайского района, обратившихся в службу занятости, процент | % | 1,4 | 88 | 62,86 | Внести корректировку по показателю |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=24,76 |  |
|  | 14. МП "Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014-2018 годы" |  |  |  |  |  |
| 177. | Доля граждан, сталкивающихся с проявлением коррупции, по результатам социологических опросов населения | % | 22 | 12 | 1,83 |  |
| 178. | Количество материалов антикоррупционной направленности, размещаемых в средствах массовой информации в целях формирования антикоррупционного правосознания населения и информационно-пропагандистского сопровождения принимаемых органами исполнительной власти мер по противодействию коррупции | ед. | 50 | 20 | 0,4 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,12 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,12 |  |
| 15. МП "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы в Катайском районе на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 179. | Уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) ЧС | минут | 15 | 14 | 1,07 |  |
| 180. | Эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня информированности о сложившейся обстановке | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 181 | Своевременное информирование и координация всех звеньев управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС), а так же связь с населением | минут | 10 | 10 | 1,0 |  |
| 182 | Уменьшение количества погибших и пострадавших при авариях и ЧС техногенного и природного характера | % | -0,5 | 1 | 2,0 |  |
| 183. | Сокращение материального ущерба причиненного ЧС, авариями техногенного и природного характера | % | -1 | 1 | 1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,21 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,21 |  |
|  | 16. МП "Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе на 2015-2018 годы" |  |  |  |  |  |
| 184. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел., в расчете на 1 тыс. работающих | 2,4 | 0 | 0 |  |
| 185. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в расчете на 1 тыс. работающих | чел., в расчете на 1 тыс. работающих | 0,21 | 0 | 0 |  |
| 186. | Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда | тыс.рабочих мест | 0,045 | 0,609 | 13,53 | Внести корректировку по показателю |
| 187. | Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям труда, от общего количества работающих мест в организациях, расположенных на территории Катайского района | % | 22 | 14,77 | 0,67 |  |
| 188. | Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности работников, занятых в отраслях экономики Катайского района | % | 25 | 20 | 1,25 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=3,09 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=3,09 |  |
|  | 17. МП "Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Катайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |
| 189. | Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | человек в год | 90 | 90 | 1,0 |  |
| 190. | Повышение готовности сил и средств районного звена ГО и РСЧС | минута | 20 | 18 | 1,11 |  |
| 191. | Развитие системы управления, связи и оповещения | тыс. человек | 20 | 20 | 1,0 |  |
| 192. | Улучшение состояния пожарной безопасности населенных пунктов | % | 100 | 90 | 0,90 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,00 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,00 |  |
|  | 18. МП "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" |  |  |  |  |  |
| 193. | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета. | % | 80 | 80 | 1,0 |  |
| 194. | Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов (не более 1 %). | % | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 195. | Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов районного бюджета. | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 196. | Доля бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета Катайского района, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета Катайского района. | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 197. | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Катайского района, в общем объеме расходов районного бюджета (не более 0,5 %). | % | 5 | 5 | 1,0 |  |
| 198 | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности поселений (не более 4,4 раза). | % | 4,4 | 4,4 | 1,0 |  |
| 199 | Доля дотаций, предоставленных бюджетам поселений в общем объеме дотаций, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий год. | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 200 | Доля муниципальных образований, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, в общем количестве муниципальных образований. | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
| 201 | Доля предельного объема муниципального долга Катайского района в утвержденном общем годовом объеме доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не должна превышать 100%). | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 19.МП "Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Катайском района н 2014-2016 годы" |  |  |  |  |  |
| 202. | Выполнение прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Катайского района на соответствующий год и плановый период | % | 100 | 33 | 0,33 |  |
| 203. | Удельный вес проведенных торгов по продаже объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Катайского района, от общего количества запланированных торгов по продаже объектов недвижимости | % | 100 | 33 | 0,33 |  |
| 204. | Количество земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе путём проведения аукционов | шт. | 70 | 78 | 1,11 |  |
| 205. | Сумма доходов бюджета Катайского района от аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | 1675 | 2476,52 | 1,48 |  |
| 206. | Сумма доходов бюджета Катайского района от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | 900 | 1606,1 | 1,78 |  |
| 207. | Сумма доходов бюджета Катайского района от аренды муниципального имущества Катайского района | тыс. руб. | 1380 | 1720,91 | 1,25 |  |
| 208. | Сумма доходов бюджета Катайского района от приватизации муниципального имущества Катайского района | тыс. руб. | 1300 | 2753,5 | 2,12 |  |
|  | Высокая результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,20 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,20 |  |
|  | 20. МП "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" |  |  |  |  |  |
| 209. | Количество отделов Государственного бюджетного учреждения курганской области "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг" (ГБУ "МФЦ") | ед. | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 210. | Количество "окон", принимающих и выдающих документы в режиме "одного окна" | ед. | 6 | 6 | 1,0 |  |
| 211. | Среднее время ожидания заявителя в очереди на подачу документов либо на оказание консультации о порядке предоставления государственной и муниципальной услуги по принципу "одного окна", в том числе в "МФЦ" | мин. | 15 | 15 | 1,0 |  |
| 212. | Степень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна", в том числе в "МФЦ", в общей численности опрошенных | % | 50 | 95 | 1,05 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,01 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=1,01 |  |
|  | 21. МП «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Катайском районе на 2015 – 2018 годы» |  |  |  |  |  |
| 213. | Общее количество туристов, человек | чел. | 1550 | 6487 | 4,19 | Внести корректировку по показателю |
| 214. | в т.ч. самодеятельные туристы, человек | чел. | 650 | 2537 | 3,90 | Внести корректировку по показателю |
| 215. | Организованные туристы, человек | чел. | 900 | 3950 | 4,39 | Внести корректировку по показателю |
| 216. | Объем туристских услуг, млн. руб. (Из расчета 1 турист Х 200 руб.) | руб. | 310000 | 1297400 | 4,19 | Внести корректировку по показателю |
|  | Высокая результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=4,17 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=4,17 |  |
|  | 22. МП "Безопасность образовательных учреждений на 2015-2017 год" |  |  |  |  |  |
| 217. | Доля образовательных учреждений, имеющих АПС и СОУЭ | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 218. | Доля образовательных учреждений, имеющих кнопки экстренного вызова | % | 24,4 | 28,6 | 1,17 |  |
| 219. | Доля образовательных учреждений, в которых произведена противопожарная обработка деревянных конструкций чердачных перекрытий | % | 100 | 94 | 0,94 |  |
| 220 | Доля образовательных учреждений, имеющих в нужном объеме первичные средства пожаротушения | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 221 | Доля образовательных учреждений, имеющих наружные источники водоснабжения для тушения пожаров. | % | 78 | 97 | 1,24 |  |
| 222 | Доля образовательных учреждений, в которых проведено испытание наружных пожарных лестниц. | % | 80 | 97 | 1,21 |  |
| 223 | Доля образовательных учреждений, имеющих размеры эвакуационных выходов в соответствии с требованиями | % | 100 | 97 | 0,97 |  |
| 224 | Доля образовательных учреждений, имеющих ограждение территорий | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 225 | Доля образовательных учреждений, на территории которых нет деревьев, представляющих угрозу при неблагоприятных погодных условий | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
| 226 | Доля образовательных учреждений, обеспеченных охраной | % | 95,1 | 100 | 1,05 |  |
| 227 | Доля образовательных учреждений, в которых проведена замена электропроводки. | % | 12 | 8 | 0,67 |  |
| 228 | Доля образовательных учреждений, в которых проведена замена осветительных приборов | % | 78 | 75 | 0,96 |  |
| 229 | Доля образовательных учреждений, в которых проведена экспертиза технического состояния зданий | % | 34 | 8 | 0,23 |  |
| 230 | Доля руководителей образовательных учреждений, прошедших обучение по вопросам ГО и ЧС | % | 85 | 97 | 1,14 |  |
| 231 | Доля сотрудников, ответственных за пожарную безопасности в ОУ, прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму | % | 75 | 97 | 1,29 |  |
| 232 | Доля школьных автобусов на которых установлены тахографы | % | 100 | 100 | 1,00 |  |
|  | Средняя результативность (существенное недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,88 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=0,88 |  |
|  | 23. МП "Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на 2015-2017 годы" |  |  |  |  |  |
| 233. | Число работающих в ЦРБ | на 10000 чел. Населения | 137 | 154 | 1,12 |  |
| 234. | в том числе: Число врачей | на 10000 чел. Населения | 13,5 | 10,86 | 0,80 |  |
| 235. | из них участковых врачей и врачей общей практики | на 10000 чел. Населения | 4,3 | 1,8 | 0,42 | Недостаточно высокий уровень заработной платы. |
| 236. | Число среднего мед. персонала | на 10000 чел. Населения | 68 | 64,6 | 0,95 |  |
| 237. | из них участковых и общей практики мед.сестр | на 10000 чел. Населения | 4,7 | 4,1 | 0,87 | Недостаточно высокий уровень заработной платы. |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,83 |  |
| 24. МП "Стимулирование жилищного строительства на в Катайском районе на 2013-2015 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Ввод в эксплуатацию жилья, всего: | тыс. кв.м. | 4,6 | 4,8 | 1,04 |  |
|  |  | жилых единиц | 60 | 45 | 0,75 |  |
| 239 | Обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 чел. | 25,7 | 25,7 | 1,00 |  |
| 240 | Доля ветхого жилья (от общей площади жилого фонда) | % | 4,6 | 3,8 | 0,83 |  |
| 241 | Разработка генпланов поселений | кол-во | 0 | 2 | 2,0 | Разработано 2 генплана в сельских поселениях |
| 242 | Разработка правил землепользования и застройки | кол-во | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,15 |  |
| 25. МП «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района в 2015 – 2020 годах» |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 243 | Уход за противопожарными разрывами | га. | 0,3 | 0 | 0,00 |  |
| 244 | Уход за противопожарными минерализованными полосами | км. | 1050 | 433,1 | 0,41 |  |
| 245 | Устройство противопожарных минерализованных полос | км. | 550 | 344,4 | 0,63 |  |
| 246 | Проведение наземного мониторинга пожарной опасности | га. | 91966 | 91966 | 1,00 |  |
| 247 | Площадь леса, очищенная от хвороста, валежника | га. | 49 | 26,6 | 0,54 |  |
| 248 | Площадь лесопосадок | га. | 70 | 0 | 0,00 |  |
| 249 | Тушение лесных пожаров | га. | 68,3 | 161 | 2,36 |  |
| 250 | Уход за противопожарными разрывами | га. | 0,3 | 0 | 0,00 |  |
| Раздел «Охрана и воспроизводство объектов животного мира» |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Изготовление, установка аншлагов для обозначения границ охотничьих угодий Катайского РООРХ | шт. | 200 | 212 | 1,06 |  |
| 252 | Осуществление мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на территориях угодий Катайского РООРХ, протяженность учетных маршрутов (ежегодный ЗМУ) | км. | 540 | 521,1 | 0,97 |  |
| 253 | Сооружение подкормочных площадок на территории Катайского РООРХ | шт. | 275 | 124 | 0,45 |  |
| 254 | Приобретение семян многолетних трав для посева кормовых полей | кг. | 400 Проч.-2900 | 300 | 0,75 |  |
| 255 | Заготовка и приобретение кормов для подкормки животных в зимний период на территории Катайского РООРХ в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  | Веника | тыс. шт. | 60 | 67 | 1,12 |  |
|  | Сено | тонн. | 140 | 140 | 1,00 |  |
|  | Зерноотходы | тонн. | 200 | 235 | 1,18 |  |
| 256 | Осуществление надзорных и проведение охранных мероприятий | шт. | 600 | 176 | 0,29 |  |
| "Использование и охрана водных объектов" |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Экологическая реабилитация озер Катайского района | шт. | 0 | 5 | 0 |  |
| 258 | Определение границ и возвращение в перечень рыбопромысловых участков Катайского района 11 озер | шт. | 0 | 5 | 1,0 |  |
| Развитие водохозяйственного комплекса Курганской области |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р.Шутишка» в селе Петропавловское Катайского района Курганской области | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 260 | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р.Басказык» в селе Верхняя Теча Катайского района Курганской области | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 261 | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт противопаводковой дамбы на р.Теча» в селе Шутихинское Катайского района Курганской области | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 262 | Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на р.Шутишка» в селе Петропавловское Катайского района Курганской области | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Раздел «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Процент жителей, охваченных централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов. | % | 60 | 60 | 1,00 |  |
| 264 | Количество и площадь обустроенных объектов временного хранения (накопления) твердых коммунальных отходов. | ед./га. | 2/2,19 | 2/2,19 | 100/100 |  |
| 265 | Количество организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) оказывающих услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и имеющих лицензию на данный вид деятельности. | шт. | 1 | 1 | 1,00 |  |
| 266 | Объем ликвидируемых несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. | куб.м. | 3360 | 107 | 0,03 |  |
| 267 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов. | % | 65 | 75 | 1,15 |  |
| 268 | Количество жителей, участвующих в общественных экологических,эколого-просветительских мероприятиях. | чел. | 2200 | 2300 | 1,05 |  |
| 269 | Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения. | шт. | 34 | 28 | 0,82 |  |
| 270 | Количество экологических акций, экологических выставок, экологических уроков и т.д. | шт. | 50 | 167 | 3,34 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=4,81 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Q2=4,81 |  |
| 26. МП «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» |  |  |  |  |  |  |
| 271. | Обеспеченность граждан, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения | % | 95 | 100 | Q2=1,05 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: Высокая результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,05 |  |

Согласно оценке достижения плановых значений целевых показателей за отчетный период:

высокая результативность –   81% всех муниципальных программ;

средняя результативность (недовыполнение плана) –  11% всех муниципальных программ;

низкая результативность – 8% всех муниципальных программ.

Согласно Порядку формирования и реализации муниципальных программ Катайского района (утв. постановлением администрации Катайского района от 15.12.2016г. № 621)  оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки эффективности. Таблица 3.

Оценка эффективности муниципальных программ

Таблица 3.

|  | Наименование муниципальных программ | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | Q1=1,00 Полное финансирование | Q2 = 0,55 | Ожидаемая эффективность не достигнута. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и выделения дополнительного финансирования. |
| 2 | «Развитие Агропромышленного комплекса в Катайском районе на 2013-2020 годы» | Без финансирования | Q2 = 1,64 | Ожидаемая эффективность повысилась в части целевых показателей по сравнению с предыдущим годом. |
| 3. | «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Катайском районе на2013-2017 годы» | Q1=1,00 Полное финансирование | Q2 = 4,01 | Ожидаемая эффективность достигнута. |
| 4. | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе на 2015-2020 годы.» | Q1=0,65 Неполное финансирование | Q2 = 2,1 | Ожидаемая эффективность не достигнута, Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы и выделения дополнительного финансирования, рекомендовано в данную программу внести изменения по уточнению показателей эффективности по годам (на период действия программы.), а так же пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |
| 5. | «Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 2014-2016 годы» | Q1=0,92 Неполное финансирование | Q2 =1,07 | Ожидаемая эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы и выделения дополнительного финансирования. |
| 6. | «Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 годы» | Q1=1,00 Полное финансирование | Q2 =1,81 | Ожидаемая эффективность достигнута. |
| 7. | «Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2014-2018 годах» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,08 | - Ожидаемая эффективность достигнута. |
| 8. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года» | Q1=0,23 Неполное финансирование | Q2 =2,35 | Ожидаемая эффективность не достигнута, Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы и выделения дополнительного финансирования, рекомендовано в данную программу внести изменения по уточнению показателей эффективности по годам (на период действия программы), а так же пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и выделения дополнительного финансирования. |
| 9. | «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе Курганской области на 2014-2018 годы» | Q1=0,77 Неполное финансирование | Q2 =0,80 | Ожидаемая эффективность не достигнута. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы и выделения дополнительного финансирования. |
| 10. | «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Катайском районе на 2014-2016 годы» | Q1=0,96 Неполное финансирование | Q2 =1,06 | Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы и выделения дополнительного финансирования. |
| - 11. | «Развитие муниципальной службы Катайского района в 2014-2016 годах» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,18 | Ожидаемая эффективность достигнута |
| 12. | «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 годы» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =0,94 | Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, рекомендовано в данную программу внести изменения по уточнению показателей эффективности по годам (на период действия программы.) |
| 13. | «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =24,76 | Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, рекомендовано в данную программу внести изменения по уточнению показателей эффективности по годам (на период действия программы.) |
| 14. | «Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014-2018 годах» | Без финансирования | Q2 =1,12 | Ожидаемая эффективность достигнута. |
| 15. | «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района на 2014-2016 годы» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,21 | Ожидаемая эффективность достигнута |
| 16. | «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе на 2015-2018 годы» | Q1=3,73 Полное финансирование | Q2 =3,09 | Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, рекомендовано в данную программу внести изменения по уточнению показателей эффективности по годам (на период действия программы.) |
| 17. | «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Катайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы» | Без финансирования | Q2 =1,0 | Ожидаемая эффективность достигнута. |
| 18. | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений». | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 | Ожидаемая эффективность достигнута. |
| 19. | «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценки недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Катайском районе на 2014-2016 годы» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,20 | Ожидаемая эффективность достигнута. |
| 20. | «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Без финансирования | Q2 =1,01 | Ожидаемая эффективность достигнута. Рекомендовано в данную программу внести изменения по уточненным показателям эффективности по годам (на период действия программы). |
| 21. | «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Катайском районе на 2015-2018 годы» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =4,17 | Ожидаемая эффективность достигнута. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, рекомендовано в данную программу внести изменения по уточнению показателей эффективности по годам (на период действия программы.) |
| 22. | «Безопасность образовательных организаций на 2015-2017 годы» | Q1=0,85 Неполное финансирование | Q2 =0,88 | Ожидаемая эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 23. | "Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на 2015-2017 годы" | Q1=1,00 Полное финансирование | Q2 =0,83 | Ожидаемая эффективность не достигнута. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей. |
| 24. | «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском районе на 2016-2018 годы» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,15 | Ожидаемая эффективность достигнута. |
| 25. | «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района в 2015-2020 годах» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =4,81 | Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, рекомендовано, в данную программу внести изменения по уточненным показателям эффективности по годам (на период действия программы.) |
| 26. | «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,05 | Ожидаемая эффективность достигнута. |

Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ:

Ожидаемая эффективность  достигнута - 13 муниципальных программ 50%:

1.«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Катайском районе на2013-2017 годы»;

2. «Развитие культуры Катайского района на 2014-2020 годы»;

3. «Профилактика правонарушений в Катайском районе в 2014-2018 годах»;

4. «Развитие муниципальной службы Катайского района в 2014-2016 годах»;

5. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Катайского района на 2014-2016 годы»;

6. «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Катайского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы»;

7. «Противодействие коррупции в Катайском районе в 2014-2018 годах»;

8. «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценки недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию в Катайском районе на 2014-2016 годы»;

9. «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10. «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Катайском районе на 2015-2018 годы»;

11. «Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении «Маяк»;

12. «Стимулирование развития жилищного строительства в Катайском районе на 2016-2018 годы»;

13. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

Ожидаемая эффективность  не достигнута - 5 муниципальных программ 19 %:

1.  «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Катайском районе на 2015-2020 годы.»;

2.  «Устойчивое развитие сельских территорий Катайского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года»;

4. «Повышение безопасности дорожного движения в Катайском районе Курганской области на 2014-2018 годы»;

5. "Закрепление медицинских кадров в здравоохранении Катайского района на 2015-2017 годы".

Ожидаемая эффективность  повысилась по сравнению с предыдущим годом – 6 муниципальных программ 23 %:

1. «Улучшение условий и охраны труда в Катайском районе на 2015-2018 годы»;

2. «Развитие Агропромышленного комплекса в Катайском  районе на 2013-2020 годы»;

3.«Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Катайском районе на 2014-2016 годы»;

4. «Противодействие незаконному обороту наркотиков на 2015-2019 годы»;

5. «Доступная среда для инвалидов на 2016-2020 годы»;

6. «Природопользование и охрана окружающей среды Катайского района в 2015-2020 годах».

Ожидаемая эффективность  снизилась по сравнению с предыдущим годом - 2 муниципальных программ 8 %:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Катайском районе на 2014-2016 годы»;

2. «Безопасность образовательных организаций на 2015-2017 годы».

Начальник отдела экономического                            		     М.В. Сажаева

развития и инвестиций